Этапы реализации дорожной карты проекта

«Программа воспитания в МБОУ «СОШ №14»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (декабрь – январь  2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (февраль 2021 года – май 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (сентябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май  2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

| Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ №14» №; Наименование целевого направления по реализации проекта; Ответственныйзаисполнениемероприятия. Мероприятие; Результат; Срокреализации. Датаначала; Датаокончания. Организационно-управленческоеобеспечение. 1; Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания; Приказ; Декабрь 2020; Январь 2021; Куджаева М.Ш.– директор школы. 2; Исследование социокультурного пространства МБОУ “СОШ № 14»; Аналитическая справка; Февраль 2021; Февраль 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 3; Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей; Анкетирование; Февраль 2021; Февраль 2021; Исламова Г.Р.– социальный педагог. 4; Планирование совместной работы с социальными партнерами; Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования; Февраль 2021; Февраль 2021; Куджаева М.Ш. –дир школы,Абасагаева Т.М.- зам. директора по ВР. 5; Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности учащихся; - эффективность педагогическогосотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; Аналитическаясправка; Январь 2021; Март 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. Мероприятия содержательного характера. 6; Разработка проекта программы; Проект программы воспитания; Февраль 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 6.1; Пояснительная записка проекта; Проект пояснительной записки; Март 2021; Март 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 6.2; Раздел1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; Проект содержательной части программы; Февраль 2021; Март 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 6.3; Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»; Проект содержательной части программы; Февраль 2021; Март 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 6.4; Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»; Проект содержательной части программы; Март 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 6.4.1; Инвариантные модули: - «Классное руководство»;; Проектсодержательнойчасти; Март 2021; Апрель 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профориентация»; программы. 6.4.2; Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды»; Проектсодержательнойчастипрограммы; Апрель 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 6.5; Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»; Проект содержательной части программы; Май 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 7; Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования; Календарный план ВР школы на 2021-2022 уч. год; Май 2021; Июнь 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений. 8; Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ №14»; Протоколзаседанияпед. совета; Май 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 9; Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном; Протокол общешкольного род.; Май 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. родительском собрании; собрания. 10; Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы; Протокол заседания совета школы; Май 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 11; Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания; Проект программывоспитания; Май 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. Нормативно-правовое обеспечение. 12; Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №14» по реализации программы воспитания; Локальные акты; Апрель 2021; Апрель 2021; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 13; Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности; Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности; Сентябрь 2021; Июнь 2022; Куджаева М.Ш.– директор школы. 14; Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО; Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО; Июнь 2021; Июнь 2021; Куджаева М.Ш.– директор школы. Кадровое обеспечение. 15; Создание и совершенствование системы подготовки, повышения; План повышения квалификации и; Сентябрь 2021; Июль 2021; Гасратова Ш.М.– зам. директор по УВР. квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования; переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана; Абасагаева Т.М. – зам. директора по ВР. 16; Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ №14»; План классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров; Сентябрь 2021; Май 2022; Абасагаева Т.М.– зам. директора по ВР. 17; Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе; Аналитическаясправка; Октябрь 2020; Май 2021; Куджаева М.Ш – директор школы. 18; Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе; Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам; Сентябрь 2021; Сентябрь 2021; Куджаева М.Ш – директор школы. Информационное обеспечение. 19; Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «СОШ № 14» на официальном сайте школы; Сайтшколы; Февраль 2021; Февраль 2021; Бегова Д.Н.-руководитель Информационно-медийного направления. 20; Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания; Сайт школы; Июнь 2021 года); Июнь 2021 года); Бегова Д.Н.-руководитель Информационно-медийного направления. в МБОУ «СОШ № 14», на официальном сайте школы. 21; Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год; Сайт школы; Июнь 2021; Июнь 2021; Бегова Д.Н.-руководитель Информационно-медийного направления. Мониторинг. 22; Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах); Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений; Сентябрь 2021; Май 2021; Абасагаева Т.М.- зам по ВР,Гасратова Ш.М. - зам по УВР.. 23; Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта; Справка; Один раз в месяц в течение года; Абасагаева Т.М.- зам по ВР,Гасратова Ш.М. -зам по УВР.. Финансовое обеспечение. 24; Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета; --------; ------------; Куджаева М.Ш – директор школы. 25; Соискание грантов; --------------------; ---------------------; Гасратова Ш.М.– зам. директор по УВР. 26; Привлечение спонсорской помощи; -----------------------; ------------------------; Куджаева М.Ш – директор школы Гаджикурбанов Г.Г. – зам. директора по АХЧ. Материально-техническое обеспечение. 27; Укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ №14» для реализации программы; Аналитическая справка; Май 2021; Май 2021; Гаджикурбанов Г.Г. – зам. директора по АХЧ. |  |
| --- | --- |